9

[image: image1.jpg]



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
пгт.Чупа                                                                                                                        24 апреля 2026 года                                                                                                          

«О  внесении  изменений  и дополнений  в  постановление   администрации

Чупинского  городского  поселения   «Муниципальная   целевая программа

Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности  в  границах Чупинского  городского поселения на 2026-2028 
годы» от 09.12.2025 г. №107»
Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации Чупинского городского поселения «Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2026-2028 годы» от 09.12.2025 г. № 107:
      1. Строку «Паспорта «Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2026-2028 годы» (далее - программа) «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
	Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 3302,40 тыс. руб., в том числе:

2026 год –   120,00 тыс. руб.

2027 год –   1560,00 тыс. руб.

2028 год –   1622,4 тыс. руб.




    2. Приложение№1 к муниципальной целевой программе Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского   поселения на 2026-2028 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).
           Глава Чупинского городского поселения                                        Давыдов Ю.А.

Приложение№1 

к муниципальной целевой программе Чупинского городского  поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского   

поселения на 2026-2028 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Мероприятия
	Источники финансирования, бюджет

поселения

(тыс. руб.)


	Всего

(тыс.

руб.)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.), в том числе из бюджетов муниципального района и Республики Карелия, других источников финансирования
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового,

финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования

	1.1.
	Участие в деятельности КЧС и ПБ Лоухского муниципального      района
	
	
	2026- 2028
	0
	0
	0
	Администрация

Чупинского городского поселения

	2.  Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и объектов муниципальной собственности, которые должны Чупинского городского поселения предусматриваться в планах и программах развития территории

	2.1.
	Разработка и утверждение плана выполнения противопожарных мероприятий на территории Чупинского городского    поселения в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2026-2028 гг.
	
	 
	2026- 2028
	0
	0
	0
	Администрация

Чупинского городского поселения

	2.2
	Обеспечение наружного освещения в темное время суток территории поселения для быстрого нахождения пожарных гидрантов, а также подъездов к пирсам, пожарным водоемам (ул.Чупинка), к входам в здания и сооружения:

(содержание и ремонт линий уличного освещения)
	
	
	2026-2028
	В рамках Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения
	Администрация

Чупинского городского поселения

	2.3
	выполнение работ по прокладке трубопровода для установки пожарных гидрантов по улице Советская, Пионерская в пгт. Чупа.
	
	
	2026-2028
	0,0
	1560,00
	1622,40
	

	3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

	3.1.
	Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог 
	
	
	2026-2028
	В рамках Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения
	Администрация

Чупинского городского поселения

	4. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

	4.1.
	Содержание противопожарного водоснабжения (пирсы, водоемы, гидранты):


	
	 
	2026-2028
	120,0
	В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и обустройству территории Чупинского городского поселения
	Администрация

Чупинского городского поселения

	4.2.      
	Приобретение и установка знаков, указывающих местонахождения противопожарного водоснабжения  
	 
	 
	2026-2028
	В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и обустройству территории Чупинского городского поселения
	Администрация

Чупинского городского поселения

	5. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

	5.1.
	Стимулирование деятельности добровольных пожарных
	  
	 
	 2026-2028
	0
	0
	0
	Администрация

Чупинского городского поселения

	6. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний

	6.1.
	- изготовление методических материалов, памяток на противопожарную тематику в количестве 100 шт.;
	 
	
	 2026-2028
	0
	0
	0
	Администрация

Чупинского городского поселения

	
	Итого (тыс. руб.):
	 
	 
	 3302,4
	120,0
	1560,0
	1622,4
	


